
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЕРОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕРШОВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА»  

САКСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ
	П Р И К А З


02.10.2026 г.
с.Геройское
№ 229-О

	Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.» в 2027 году»


В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 №  233/552, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, во исполнение Дорожной карты «Организация и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Республики Крым в 2027 году», утвержденной приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.9.2026 № 1728 «Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2027 году», во исполнение Дорожной карты «Организация и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Республики Крым в 2027 году», утвержденной приказом отдела образования  от 01.10.2026г. № 278 «Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сакском районе Республики Крым в 2027 году»,  с целью планирования организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.» в 2027 году         
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.» в 2027 году» (далее – Дорожная карта) (прилагается).

2. Назначить ответственным за выполнение Дорожной карты в МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.» в 2026/2027 учебном году – Фокину А.Д. заместителя директора по УВР.

2.1. Фокиной А.Д. обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в полном объеме в установленные сроки в соответствии с компетенцией.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор
Э.Л.Тохтарова
С приказом ознакомлены:

______________________  А.Д.Фокина                      «____»_________________20___г.

______________________  С.А.Коняхина                    «____»_________________20___г.
______________________  Т.А.Тарасенко                      «____»_________________20__г.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

приказом от 02.10.2026 № 229-О
ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.» в 2027 году»

Перечень сокращений и условных обозначений
	ГИА
	Государственная итоговая аттестация

	ГИА-9
	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

	ГИА-11
	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

	ЕГЭ
	Единый государственный экзамен

	ОГЭ
	Основной государственный экзамен

	ГВЭ
	Государственный выпускной экзамен

	МОНМ РК
	Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым

	ГЭК
	Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым

	ЦОМКО
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования»

	ОУ
	Образовательное учреждение

	ППЭ
	Пункт проведения экзаменов

	ППЗ
	Пункт проверки экзаменационных заданий

	ПК
	Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов

	ОВЗ
	Ограниченные возможности здоровья

	ОН
	Общественное наблюдение

	ИРР
	Информационно-разъяснительная работа

	ИС-11
	Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах

	ИС-9
	Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах


	№ 
п/п 
	Мероприятия 
	Сроки исполнения 
	Исполнители 
	Ответственные 

	I. Анализ проведения ЕГЭ  

	1.
	Проведение мониторинга дальнейшего обучения выпускников 9 класса, не получивших аттестат об основном общем образовании.
	Октябрь 2026г.
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Коняхина С.А.

Фокина А.Д. 

	2. 
	Проведение мониторинга подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускниками 2026 года и результатов ЕГЭ 
	Июль-август 2026 
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	3. 
	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон рисков» при подготовке и проведении ГИА в 2026 году  
	Август- сентябрь 2026 
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Коняхина С.А.

Фокина А.Д. 

	4.
	Работа с претендентами на получение медалей в 2026/2027 учебном году 
	В течение года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Коняхина С.А.

Фокина А.Д. 

	5.
	Организация в участии республиканского тестирования для претендентов на получение медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней
	Март – апрель 2027 г.
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, методическое обеспечение

	6.
	Проведение пробных экзаменов для выпускников МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.» в 2026/2027 учебном году
	Декабрь 2026-март 2027 года
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	7.
	Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА в 9 и 11 классах 
	Декабрь-май 2027 года
	Администрация, руководители ШМО
	Тохтарова Э.Л.

Коняхина С.А.

Фокина А.Д. 
Ефимова О.В.

Алиева Г.С.

	8.
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди учащихся 9-11 классов ОО (классные часы и родительские собрания) по вопросам востребованности предметов математического и естественно-научного направления при поступлении на технические и экономические направления
	В течение 2026/2027 учебного года
	Администрация, классные руководители
	Тохтарова Э.Л.

Коняхина С.А.

Фокина А.Д. 

Тарасенко Т.А.

	III. Документальное и методическое обеспечение

	9.
	Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году в МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.»:

«О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2027 году»

«О проведении информационно-разъяснительной работы по организации государственной итоговой аттестации и вопросам проведения процедур оценки качества образования в 2026/2027 учебном году»

«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2026/2027 учебном году»

«Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов ГИА 2026 года»

«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2026/2027 учебном году»

«Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2026/2027 учебном году»  
	В течение 2026/2027 учебного года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Коняхина С.А.

Фокина А.Д. 

	VI. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	10.
	Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов, руководителей ППЭ, членов ГЭК), привлекаемых к работе в ППЭ
	Апрель-май 2027 года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	11.
	Организация в участии проведения практической тренировки в ППЭ ОГЭ по отработке технологии получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов участников ГИА-9
	Май 2027 года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	12.
	Организация в участии во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-11
	Март-май 2027 года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	13.
	Организация в участии проведения региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11 
	апрель-май 2027
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	14.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году  
	Ноябрь 2026
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	15.
	Утверждение списочного состава работников ППЭ на дому:

- руководителя ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудитории, технического специалиста
	Январь – май 2027 
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	16.
	Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС):

-информацию о ППЭ, данные о руководители ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудитории, технического специалиста
	Февраль – май 2027 
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	17.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) основного периода и дополнительные сроки при необходимости:

- проведение инструктажа с членами комиссии по проведению итогового сочинения
	В сроки, определенные 
Порядком ГИА-11  
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	
	- проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2026/2027 учебном году.
	Сентябрь-декабрь 2026 года
	
	

	
	- проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки
	Декабрь 2026 года, февраль, апрель 

2027 года
	
	

	18.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки):
	В сроки, определенные 

Порядком ГИА-9  
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	
	- проведение инструктажа с членами комиссии по проведению итогового сочинения
	
	
	

	
	- проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2026/2027 учебном году
	Октябрь 2026 года - январь 2027 года
	
	

	
	- проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки
	Февраль, март, апрель 2027 года
	
	

	19.
	Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА
	В течение
2026/2027 учебного года
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	20.
	Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода: 

· сбор заявлений участников (до 01.03.2027) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); 

-
внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательной организации, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2027);
	Январь-июнь 2027 года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	21.
	Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода: 

· сбор заявлений участников (до 01.02.2027 года включительно) (заявление установленного образца с 

перечнем предметов и форм ГИА); 

· внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательной организации, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ); 
	Январь-июль 2027 года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	22.
	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2026 года по утвержденному расписанию
	Май-июль 2027 года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	23.
	Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов ГИА: 

- проведение тренингов для классных руководителей 9,11 классов «Психолого – педагогическое сопровождение учащихся по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11»

-проведение тренингов для учащихся 9,11 классов по подготовке и сдаче ГИА-2027
	В течение года
	Педагог – психолог, классные руководители 9,11 классов
	Гусейнова З.Р.

Фокина А.Д.

Тарасенко Т.А.

	24.
	Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году по утвержденному графику
	Сентябрь 2027 года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	VI. Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА

	25.
	Организация мероприятий по соблюдению ИБ при подготовке и проведении ГИА:

- обработка персональных данных, содержащихся в РИС ГИА, в соответствии с федеральным законодательством;

- обеспечение технической защиты информации, содержащейся в РИС;


	В течение 2026/2027 учебного года
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	26.
	Ведение раздела о ГИА на официальном сайте МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.»
	В течение 2026/2027 учебного года
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	27.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) 
Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА. 
Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА. Распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2027 году. 
Знакомство с методическими рекомендациями для организации ИРР по подготовке к ГИА в 9, 11 классах на 2026/2027 учебный год. 
	В течение 
2026/2027 учебного года
	Администрация  
	Тохтарова Э.Л.

Фокина А.Д. 

	28.
	Информирование о «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА в МБОУ «Геройская средняя школа имени Ершова В.А.»
	В течение 

2026/2027 учебного года
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	29.
	Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «ЕГЭ – это про100», а также в региональном проекте «Карьера начинается с ЕГЭ»
	Февраль, апрель 2027
	Администрация  
	Фокина А.Д. 

	30
	Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11: 
«Об официальных источниках информации о ГИА» 
«Об 
особенностях 
проведения 
итогового 
сочинения (изложения)» 
«Об особенностях регистрации на ГИА в 2027 году» 
«Об особенностях проведения ГИА в 2027 году» 
«Права и обязанности участников ГИА» 
«Порядок подачи и рассмотрения апелляций» 
«О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
«Об осознанном выборе выпускниками ОО предметов математического и естественно-научного направления, о популяризации инженерных и экономических специальностей»
	В течение 
2026/2027 учебного года
	Администрация, классные руководители
	Тохтарова Э.Л.

Коняхина С.А.

Фокина А.Д. 

Тарасенко Т.А.


